В целях подготовки к проведению в Санкт-Петербурге в 2018 году государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на основании статей 47, 59 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и олимпиад школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.06.2013 № 491, Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.12.2013 № 1400, Порядка проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 
№ 1394:

1.	Утвердить План мероприятий «дорожная карта» по организации 
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего общего образования (далее – ГИА) в Санкт-Петербурге 
в 2018 году (далее – План) согласно приложению  к распоряжению.

2.	Исполнительным органам государственной власти Санкт-Петербурга, в ведении которых находятся государственные образовательные учреждения, реализующие образовательные программы основного общего образования, среднего общего образования и профессионального образования, обучающиеся которых будут участвовать в ГИА, администрациям районов Санкт-Петербурга рекомендовать организовать работу по выполнению мероприятий Плана.

3.	Руководителям государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, провести разъяснительную работу с обучающимися и их родителями (законными представителями) 
о порядке участия в ГИА.

4.	Руководителям государственных образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы основного общего 
и среднего общего образования, провести разъяснительную работу с педагогическими работниками, привлекаемыми к подготовке и проведению ГИА, участниками ГИА 
и их родителями (законными представителями) о порядке проведения ГИА.

5.	Руководителям частных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам основного общего и среднего общего образования, рекомендовать организовать работу по выполнению мероприятий Плана.

6.	Государственному бюджетному учреждению дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» (далее – СПб ЦОКОиИТ):

6.1.	Обеспечить информационное и организационно-технологическое сопровождение подготовки к проведению ГИА.

6.2.	В период подготовки и проведения ГИА в Санкт-Петербурге в 2018 году осуществлять функции регионального центра обработки информации.

6.3.	Обеспечить своевременное размещение нормативных правовых актов, информационных материалов, обеспечивающих организацию и проведение ГИА, 
на портале информационной поддержки ГИА в Санкт-Петербурге: www.ege.spb.ru.

7.	СПб ЦОКОиИТ совместно с государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального образования Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического образования (далее – СПб АППО) организовать 
и провести обучение и консультирование педагогических работников, привлекаемых 
к подготовке и проведению ГИА.

8.	Администрациям районов Санкт-Петербурга, руководителям государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО организовать работу по привлечению граждан 
к общественному наблюдению за проведением ГИА.

9.	Отделу общего образования и отделу профессионального образования Комитета по образованию взять под контроль исполнение руководителями государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета 
по образованию, положений настоящего распоряжения.

10.	Отделу общего образования Комитета по образованию обеспечить информирование граждан о проведении ГИА в 2018 году через официальный сайт Комитета по образованию: k-obr.spb.ru.

11.	Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя председателя Комитета по образованию Асланян И.А.

Председатель Комитета 				                                             Ж.В.Воробьева

Приложение к распоряжению

Комитета по образованию

от _________________ № __________

План мероприятий «дорожная карта» по организации и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего  общего образования в Санкт-Петербурге в 2018 году

| № п/п | Направление деятельности | Основные мероприятия | Сроки | Ответственный исполнитель | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Анализ проведения ГИА | Анализ проведения контрольных мероприятий по организации и проведению ГИА | Август 2017 года Август 2018 года | Управление по контролю и надзору в сфере образования КО | СПб ЦОКОиИТ |
|  |  | Подготовка аналитических отчетов предметных комиссий по форме, предоставляемой ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | Июль-сентябрь 2017 года Июль-сентябрь 2018 года | Председатели предметных комиссий | СПб ЦОКОиИТ |
|  |  | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА | Сентябрь 2017 года Сентябрь 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ, ПОУ |
|  |  | Публикация информационно - справочных материалов по итогам ГИА в 2017 году | Сентябрь 2017 года | СПБ ЦОКОиИТ | СПб АППО |
|  |  | Представление обобщенных результатов каждого экзамена в течение двух рабочих дней со дня официальной публикации результатов | Март-сентябрь 2018 года | СПб ЦОКОиИТ |  |
|  |  | Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на 2018 год | Сентябрь 2017 года | Отдел общего образования КО, СПб АППО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ |
|  |  | Анализ организации и проведения ГИА | Март-сентябрь 2018 года | Отдел общего образования, отдел профессионального образования КО | АР |
|  | Меры по повышению качества преподавания учебных предметов | Подготовка к пересдаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем или среднем общем образовании | Июль-сентябрь 2018 года | АР | ОУ, ПОУ |
|  |  | Анализ содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам | Август - сентябрь 2017 года Август - сентябрь 2018 года | СПб АППО | ИМЦ, СПб ЦОКОиИТ |
|  |  | Проведение информационно-методических семинаров для районных методистов по анализу содержательных результатов ГИА по всем учебным предметам | Сентябрь 2017 года Сентябрь 2018 года | СПб АППО | ИМЦ |
|  |  | Разработка методических рекомендаций для учителей-предметников по использованию анализа результатов ГИА в 2017 году в образовательных учреждениях | Октябрь 2017 года | СПб АППО | ИМЦ |
|  |  | Разработка методических рекомендаций об особенностях подготовки к ГИА в 2018 году по каждому учебному предмету | Октябрь 2017 года | СПб АППО | ИМЦ |
|  |  | Корректировка программ курсов повышения квалификации по общеобразовательным предметам с учетом анализа содержательных результатов ГИА 2017 года | Сентябрь 2017 года | СПб АППО | ИМЦ |
|  |  | Выявление лучшего опыта работы педагогов и их привлечение к сетевой работе по подготовке обучающихся к ГИА | В течение учебного года | СПб АППО, ИМЦ | ОУ, ПОУ |
|  |  | Организация и проведение мониторинга обученности по учебным предметам в 9-х и 11-х классах ОУ, ПОУ | В течение учебного года по отдельному плану | Отдел общего образования, отдел профессионального образования КО | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО, АР, ОУ, ПОУ |
|  |  | Повышение квалификации педагогических работников | В течение учебного года в соответствии с Планом-заказом | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО | АР, ОУ |
|  |  | Анализ результатов участия обучающихся в национальных и международных исследованиях качества образования | В соответствии с планом Рособрнадзора | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО | АР, ОУ |
|  |  | Проведение мероприятий РСОКО и анализ результатов диагностических работ в рамках РСОКО | По отдельному плану | Отдел общего образования КО, СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО | АР, ОУ, ПОУ |
|  | Нормативно-правовое обеспечение | Распоряжение Комитета по образованию «О создании межведомственной рабочей группы по проведению ГИА на территории Санкт-Петербурга» | Октябрь 2017 года | Отдел общего образования КО |  |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «О порядке проведения итогового сочинения (изложения)» | Октябрь 2017 года | Отдел общего образования КО | АР, ОУ |
|  |  | Распоряжения Комитета по образованию «Об аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей» (на основании заявлений, представленных гражданами) | Январь – август 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2018 году» | Ноябрь 2017 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО, АР |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Санкт-Петербурге в 2018 году» | Ноябрь 2017 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО, АР |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении председателей и заместителей председателей предметных комиссий по проверке экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Санкт-Петербурге в 2018 году» | Декабрь 2017 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «О проведении контрольных мероприятий по проверке проведения ГИА» | Декабрь 2017 года | Управление по контролю и надзору в сфере образования КО |  |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году» | Февраль 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении состава Государственной экзаменационной комиссии Санкт-Петербурга по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году» | Февраль 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении председателей и заместителей председателей предметных комиссий по проверке экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2018 году» | Март 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении состава предметных комиссий по проверке экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования Санкт-Петербурга в 2018 году» | Март 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении состава предметных комиссий по проверке экзаменационных работ государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования Санкт-Петербурга в 2018 году» | Март 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении составов конфликтных комиссий по обеспечению соблюдения единых требований и разрешения спорных вопросов при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2018 году» | Март 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Санкт-Петербурге в 2018 году» | Март 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге в 2018 году» | Март 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении инструкций по проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования» | Март 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об утверждении минимального количества баллов и шкал пересчета первичного балла за выполнение экзаменационных работ по учебным предметам при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году в Санкт-Петербурге» | Март 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года» | Август 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР |
|  |  | Распоряжение Комитета по образованию «Об обеспечении проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в Санкт-Петербурге в сентябре 2018 года» | Август 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР |
|  |  | Правовая экспертиза правовых актов Комитета по образованию по организации и проведению ГИА | Постоянно | Юридический отдел КО | Управление по контролю и надзору в сфере образования КО |
|  | Финансовое обеспечение ГИА | Подготовка финансового обоснования для выделения средств из регионального бюджета для организации и проведения ГИА | Июль 2017 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, СПбАППО, АР, ОУ |
|  |  | Контроль за размещением государственных заказов по выполнению работ (услуг) по подготовке к ГИА | Январь-февраль 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ |
|  |  | Контроль за выполнением государственных контрактов по подготовке к ГИА | Февраль-апрель 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ |
|  |  | Подготовка технической базы Регионального центра обработки информации для проведения ГИА | Январь-март 2018 года | СПб ЦОКОиИТ |  |
|  |  | Обеспечение функционирования пунктов проверки заданий, помещений для работы конфликтных комиссий | Март-сентябрь 2018 года | СПб ЦОКОиИТ | АР |
|  |  | Подготовка технической базы помещений для работы конфликтной и предметных комиссий | Январь-март 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР |
|  | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях | В течение учебного года | КО, СПб ЦОКОиИТ | СПб АППО |
|  |  | Участие в обучающих семинарах, организованных Рособрнадзором, ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений» | В течение учебного года | КО, СПБ ЦОКОиИТ | СПб АППО |
|  |  | Участие в федеральных проектах по апробации программных комплексов и процедур усовершенствования ГИА | В течение учебного года | КО, СПб ЦОКОиИТ | СПб АППО, АР |
|  |  | Обучение членов ГЭК | Февраль-март 2018 года | СПб ЦОКОиИТ | АР, ОУ |
|  |  | Обучение руководителей пунктов проведения экзаменов | Февраль-март 2018 года | СПб ЦОКОиИТ | АР, ОУ |
|  |  | Обучение организаторов пунктов проведения экзаменов | Февраль-март 2018 года | АР, ОУ | СПб ЦОКОиИТ |
|  |  | Обучение технических специалистов пунктов проведения экзаменов | Февраль-март 2018 года | СПб ЦОКОиИТ | АР, ОУ |
|  |  | Обучение членов конфликтных комиссий | Март 2018 года | СПб ЦОКОиИТ | СПб АППО |
|  |  | Организация информационно-разъяснительной работы по правилам проведения ГИА | В течение учебного года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО, АР, ОУ, ЦПМПК |
|  |  | Обучение членов предметных комиссий с проведением квалификационных испытаний для экспертов, претендующих на присвоение статуса | Январь-март 2018 года | СПб ЦОКОиИТ | СПб АППО, АР |
|  |  | Обучение специалистов, ответственных за проведение инструктажа по технике безопасности при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Февраль-март 2018 года | СПб ЦОКОиИТ | АР, ОУ |
|  |  | Обучение районных администраторов | Ноябрь, декабрь 2017 года | СПб ЦОКОиИТ | АР |
|  |  | Обучение районных координаторов ГИА | Ноябрь 2017 года, февраль 2018 года | Отдел общего образования КО, СПб ЦОКОиИТ | АР |
|  |  | Обучение специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения (изложения) в ОУ | Ноябрь 2017 года | СПб ЦОКОиИТ | АР, ОУ |
|  |  | Проведение мониторинга качества обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | В течение учебного года | Отдел общего образования КО, СПб ЦОКОиИТ | АР, ОУ |
|  | Организационное сопровождение ГИА | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2018 году (выпускники текущего года и лица, не прошедшие ГИА в 2017 году) | Сентябрь-октябрь 2017 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ |
|  |  | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА в 2018 году (выпускники и обучающиеся ПОУ) | Сентябрь – октябрь 2017 года | Отдел общего образования КО | Отдел профессионального образования КО |
|  |  | Определение количества и мест пунктов регистрации для участия в ГИА в 2018 году | Сентябрь – октябрь 2017 года | Отдел общего образования КО | АР |
|  |  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2017 года, февраль и май 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ, ПОУ |
|  |  | Утверждение ППЭ на 2018 год с учетом результатов мониторинга численности предполагаемых участников экзаменов | Ноябрь 2017 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР |
|  |  | Определение мест подачи апелляций участниками ГИА | Ноябрь 2017 года | КО, отдел общего образования | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ, ГЭК |
|  |  | Мониторинг предполагаемой численности участников ГИА с ограниченными возможностями здоровья, в том числе численность лиц, нуждающихся в организации пункта на дому | Ноябрь 2017 года | Отдел общего образования КО | ЦПМПК, ТПМПК, ОУ |
|  |  | Определение количества и мест пунктов проверки заданий | Февраль 2018 года | Отдел общего образования КО, СПб ЦОКОиИТ | АР |
|  |  | Обеспечение деятельности ЦПМПК | Сентябрь 2017 года - июнь 2018 года | Отдел общего образования КО, ЦПМПК | ТПМПК, ОУ |
|  |  | Определение пунктов проведения экзаменов для организации ГИА для лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе территориальное размещение пунктов проведения экзаменов на дому | Январь 2018 года | Отдел общего образования КО | ЦПМПК, ТПМПК, ОУ |
|  |  | Создание условий в пунктах проведения экзаменов для выпускников с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями ЦПМПК | В период подготовки и проведения ГИА | АР | ОУ |
|  |  | Проведение совещаний со специалистами ТПМПК по вопросам подготовки рекомендаций для участников ГИА | В течение учебного года | Отдел общего образования КО, ЦПМПК | ТПМПК |
|  |  | Проведение совещаний с руководителями образовательных организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы | В течение учебного года | Отдел общего образования КО | ЦПМПК |
|  |  | Проведение совещаний с руководителями профессиональных образовательных организаций, обучающиеся которых участвуют в ГИА | В течение учебного года | Отдел общего образования, отдел профессионального образования КО | СПб ЦОКОиИТ |
|  |  | Регистрация участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в 2018 году | С 1 декабря 2017 года по 1 марта 2018 года | Отдел общего образования, отдел профессионального образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ, ПОУ |
|  |  | Регистрация участников государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2018 году | С 1 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года | Отдел общего образования, отдел профессионального образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ, ПОУ |
|  |  | Проведение ГИА в сроки, устанавливаемые Минобрнауки России | Март-июль 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ |
|  |  | Организация выдачи протоколов результатов экзаменов в сроки, устанавливаемые Рособрнадзором. | В период проведения ГИА | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ, ПОУ |
|  |  | Обеспечение формирования и ведения региональной информационной системы обеспечения проведения ГИА и внесение сведений в федеральную информационную систему | По отдельному плану-графику | СПб ЦОКОиИТ | АР, ОУ |
|  |  | Обновление ключей шифрования членов ГЭК, записанных на защищенных внешних носителях (токены) для проведения экзаменов по иностранным языкам (раздел «Говорение», печати контрольных измерительных материалов и сканирования в пунктах проведения экзаменов | Февраль 2018 года | СПб ЦОКОиИТ | АР, ОУ |
|  |  | Формирование составов ГЭК | Февраль 2018 года | Отдел общего образования КО, СПб ЦОКОиИТ | СПб АППО, АР |
|  |  | Формирование составов предметных и конфликтных комиссий | Март 2018 года | Отдел общего образования КО, СПб ЦОКОиИТ | СПб АППО, АР |
|  |  | Регистрация участников ГИА на сентябрь 2018 года | Июль-август 2018 года | Отдел общего образования, отдел профессионального образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ, ПОУ |
|  |  | Организация вручения уведомлений о назначении на экзамены участникам ГИА | Март-апрель 2018 года Май-июнь 2018 года Август 2018 года | ОУ, ПОУ | АР, СПб ЦОКОиИТ |
|  |  | Проведение ГИА в соответствии с расписанием, утвержденным приказом Минобрнауки России | С 4 по 21 сентября 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ, ПОУ |
|  |  | Организация взаимодействия с Главным управлением МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в целях обеспечения охраны правопорядка в пунктах проведения экзаменов | В период проведения ГИА | Отдел общего образования КО | АР, ГУ МВД |
|  |  | Создание условий в пунктах проведения экзаменов для лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов | В период проведения ГИА | Отдел общего образования КО, СПб ЦОКОиИТ, АР | ОУ, ПОУ, ЦПМПК |
|  |  | Организация взаимодействия с Комитетом по здравоохранению в целях обеспечения медицинского сопровождения ГИА | В период проведения ГИА | Отдел общего образования КО | АР |
|  | Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов | Организация взаимодействия с Управлением специальной связи для организации доставки экзаменационных материалов для проведения ГИА в пунктах проведения экзаменов в день экзамена | По графику в период проведения ГИА | Отдел общего образования КО, СПБ ЦОКОиИТ | Управление специальной связи, АР, ОУ |
|  |  | Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение, учет и уничтожение экзаменационных материалов ГИА | Февраль 2018 года | Отдел общего образования КО, СПБ ЦОКОиИТ | Управление специальной связи, ОУ |
|  |  | Проведение семинаров для членов ГЭК, ответственных за прием экзаменационных материалов в пунктах проведения экзаменов и доставку экзаменационных материалов после экзамена в СПб ЦОКОиИТ | Март 2018 года Май 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, Управление специальной связи |
|  |  | Организация пропускного режима в пунктах проведения экзаменов в дни проведения экзаменов и в Региональном центре обработки информации в период проведения ГИА с целью предотвращения возможных нарушений и утечки экзаменационных материалов путем размещения их в сети Интернет | В период проведения ГИА | Отдел общего образования КО | АР, ГУ МВД, руководители ППЭ |
|  |  | Установка систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования, Региональном центре обработки информации, пунктах проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии | Декабрь 2017 года – май 2018 года | Отдел общего образования КО | АР, СПб ЦОКОиИТ, ОУ |
|  |  | Закупка систем подавления сотовой связи, переносных рамок металлоискателей для проведения ГИА | Декабрь 2017 года – май 2018 года | КО, АР | ОУ |
|  |  | Организация взаимодействия с Комитетом по информатизации и связи, ОАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в пунктах проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования | В течение учебного года | Отдел общего образования КО | АР, ОУ |
|  | Организация общественного наблюдения | Информационная работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей | Сентябрь 2017 года– май 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ |
|  |  | Организация аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей | Декабрь 2017 года– май 2018 года | СПб ЦОКОиИТ | АР, ОУ |
|  |  | Организация консультирования и обучения граждан, аккредитованных в качестве общественных наблюдателей | Декабрь–май 2017 года | СПб ЦОКОиИТ | АР, ОУ |
|  |  | Организация взаимодействия с общественными организациями, представители которых являются общественными наблюдателями, в период проведения ГИА | Март – июнь 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ |
|  |  | Аккредитация граждан в качестве общественных наблюдателей | Январь 2017 года– июнь 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ |
|  |  | Обеспечение функционирования регионального центра для осуществления онлайн-видеонаблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА | В период проведения ГИА | КО, СПб ЦОКОиИТ |  |
|  | Информационно – разъяснительная работа по сопровождению ГИА | Организация работы телефонов «горячих линий» по вопросам ГИА | Постоянно | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ АР |
|  |  | Ведение раздела по вопросам проведения ГИА на официальных сайтах ОИВ, отделов образования АР, ОУ | Постоянно | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ, ПОУ |
|  |  | Оформление информационных стендов в образовательных учреждениях по подготовке и проведению ГИА в 2018 году | В течение учебного года | АР | ОУ, ПОУ |
|  |  | Администрирование сайта по организации и проведению ГИА www.ege.spb.ru | Постоянно | СПб ЦОКОиИТ |  |
|  |  | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными лицами за организацию и проведение ГИА в администрациях районов Санкт-Петербурга | Ежемесячно | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР |
|  |  | Проведение инструктивно-методических совещаний с ответственными за организацию и проведение ГИА в ПОУ | Ежеквартально | Отдел общего образования, отдел профессионального образования КО | СПб ЦОКОиИТ, ПОУ |
|  |  | Проведение вебинара для руководителей общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Об итогах проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году и подготовке к проведению государственной итоговой аттестации в 2018 году» | Сентябрь 2017 года | Отдел общего образования КО, СПб АППО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ |
|  |  | Проведение видеоконференции с членами ГЭК «Организация контроля за процедурой проведения итоговой аттестации» | Март 2018 года, май 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР |
|  |  | Проведение видеоконференции с руководителями пунктов проведения экзаменов «Организация работы ППЭ» | Март 2018 года, май 2018 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР |
|  |  | Проведение родительского интернет-собрания «Государственная итоговая аттестация в 2018 году» | Октябрь 2017 года | Отдел общего образования КО | СПб ЦОКОиИТ, АР, ОУ |
|  |  | Проведение районных родительских конференций по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2018 году | Ноябрь 2017 года | АР | ОУ |
|  |  | Проведение школьных родительских собраний по вопросам организации и проведения итоговой аттестации в 2018 году | Октябрь 2017 года, май 2018 года | Отдел общего образования, отдел профессионального образования КО, АР | ОУ, ПОУ |
|  |  | Проведение единых общегородских Дней открытых дверей в образовательных учреждениях для родителей выпускников текущего года и выпускников прошлых лет по вопросам организации государственной итоговой аттестации в 2018 году | Октябрь-ноябрь 2017 года | Отдел общего образования КО, АР | ОУ |
|  |  | Организация работы районных ППМС центров и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся «ЕГЭ – это не страшно!» | Постоянно | АР | Районные ППМС центры, ОУ |
|  |  | Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях в рамках ГИА в 2018 году (размещение анонсов мероприятий) | Постоянно | Отдел общего образования, пресс-служба КО | АР |
|  |  | Подготовка информационных материалов для СМИ по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2018 году | В течение учебного года | Отдел общего образования, пресс-служба КО | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО, АР |
|  |  | Организация пресс-конференций председателя КО по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2018 году | Март 2018 года, май 2018 года, июль 2018 года | Отдел общего образования, пресс-служба КО | СПб ЦОКОиИТ, СПб АППО |
|  |  | Проведение акции «100 баллов для победы» | Март 2018 года | Отдел общего образования, пресс-служба КО | СПб АППО, АР |
|  |  | Ознакомления участников ГИА: с полученными результатами ГИА; с решениями ГЭК и председателя ГЭК; с решениями конфликтных комиссий. | В период проведения ГИА | Отдел общего образования КО, СПб ЦОКОиИТ | ГЭК, КК, АР, ОУ |
|  | Контроль за организацией и проведением ГИА в 2018 году | Проведение контрольных мероприятий по проверке проведения итогового сочинения (изложения) | Декабрь 2017 года, февраль 2018 года, май 2018 года | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования КО |  |
|  |  | Проведение контрольных мероприятий по информированию о подготовке к проведению ГИА (анализ администрирования сайтов отделов образования АР и сайтов ОУ) | В течение учебного года | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования КО |  |
|  |  | Проведение контрольных мероприятий по организации обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Январь-май 2018 года | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования КО |  |
|  |  | Проведение контрольных мероприятий в отношении Регионального центра обработки информации | Январь – июнь 2018 года | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования КО |  |
|  |  | Проведение контрольных мероприятий по проверке пунктов проведения экзаменов | Март - июнь 2018 года Сентябрь 2018 года | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования КО |  |
|  |  | Проведение контрольных мероприятий по проверке работы предметных комиссий | Март - июнь 2018 года | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования КО |  |
|  |  | Проведение контрольных мероприятий по проверке работы конфликтной комиссии | Март - июнь 2018 года | Управление по надзору и контролю за соблюдением законодательства в сфере образования КО |  |
|  |  | Мониторинг публикаций о ходе проведения ГИА в СМИ | Постоянно | Пресс-служба КО |  |

Принятые обозначения:

| АР | - администрации районов Санкт-Петербурга |
| --- | --- |
| ГИА | - государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования |
| ГУ МВД | - Главное управление Министерства внутренних дел России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области |
| ГЭК | - Государственная экзаменационная комиссия Санкт-Петербурга |
| ЕГЭ | - единый государственный экзамен |
| ИМЦ | - информационно-методический центр |
| КК | - конфликтная комиссия |
| КО | - Комитет по образованию |
| Минобрнауки России | - Министерство образования и науки Российской Федерации |
| ОУ | - общеобразовательные учреждения, обучающиеся которых принимают участие в государственной итоговой аттестации |
| ППМС центр | - образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
| ПОУ | - государственные профессиональные образовательные учреждения |
| Рособрнадзор | - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки |
| РСОКО | -региональная система оценки качества образования |
| СПб ЦОКОиИТ | - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и информационных технологий» |
| СМИ | - средства массовой информации |
| СПб АППО | - государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального педагогического образования Санкт-Петербургская академия постдипломного педагогического образования |
| ТПМПК | - территориальные психолого-медико-педагогические комиссии |
| ФГБНУ | - федеральное государственное бюджетное научное учреждение |
| ЦПМПК | - центральная психолого-медико-педагогические комиссия |

# Text boxes

Об утверждении Плана мероприятий «дорожная карта» по организации 
и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным  программам основного общего и среднего  общего образования в Санкт-Петербурге в 2018 году

02512218